[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór
									………………………………….
									  (Miejscowość i data)
.........................................................
(pieczęć Wykonawcy)
						
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6
78-520 Złocieniec


FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.:
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 
adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………
województwo: ……………………………………………………e-mail: ……………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………… Regon: …………………………………………………… 
numer telefonu:……………………………………………… numer faksu:………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba Wykonawcy)

KONTRAKTY

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w wysokości:

Część I

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................)
w tym:
a) wartość netto ………………………………….zł.
b) __ % podatek VAT ……………….………… zł.


Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.

Część II

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej”

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................)
w tym:
a) wartość netto ………………………………….zł.
b) __ % podatek VAT ……………….………… zł.


Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.

Część III

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................)
w tym:
a) wartość netto ………………………………….zł.
b) __ % podatek VAT ……………….…………..zł

Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.

Część IV

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”
”

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................)
w tym:
a) wartość netto ………………………………….zł.
b) __ % podatek VAT ……………….………… zł.


Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.


2.	Powyższa cena obejmuje wykonanie kompletnego zamówienia zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i należytą starannością.
3.	Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji ist otnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
6.	Zamówienie wykonamy siłami własnymi / przy użyciu podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia: _____________________________________
7.	Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawców*, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
8.	Dla części I wadium zostało wniesione  w kwocie ……zł. (słownie: ……………zł) w formie ………….
              Dla części II wadium zostało wniesione w kwocie ……zł. (słownie:…………….zł) w formie …………. 
              Dla części III wadium zostało wniesione  w kwocie ……zł. (słownie: ……………zł) w formie ………….
              Dla części IV wadium zostało wniesione w kwocie ……zł. (słownie:…………….zł) w formie …………. 
9.	Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w gotówce):__________________________________. 
10.	Zostałem/liśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
11. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron. 

Integralną częścią oferty są następujące załączniki:
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………...





     …………………………...           				     ………………………………………..
miejscowość i data							czytelny podpis (imię i nazwisko)
                                                                           wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby właściwie do tego upoważnionej




* Niewłaściwe skreślić
















































Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy


Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego dla części III,
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKT:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Zespołu Projektowego posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję kierownika w zespole projektantów budowy, przebudowy lub rozbudowy ścieków o przepustowości  co najmniej Qśrd = 1200 m³/d.

	Opis kontraktu / zadania/
budowy /przedsięwzięcia budowlanego- oczyszczalni ścieków komunalnych
wraz z podaniem jej przpustowości
	Pełniona funkcja
	Okres w jakim była pełniona funkcja


	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok









..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

POUCZENIE

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Projektowego.
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego.
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy


Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej”  dla części I i IV,
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY:

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”


”

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Projektanta branży sanitarnej posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję projektanta branży sanitarnej  budowy, przebudowy lub rozbudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody.

	Opis kontraktu / zadania/
Budowy/przebudowy/rozbudowy przedsięwzięcia budowlanego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody
	Pełniona funkcja
	Okres w jakim była pełniona funkcja


	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok









..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

POUCZENIE

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Projektanta branży sanitarnej.
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy


Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie Kierownika Kontraktu”  dla części I i III,
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY:

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”
”

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję dyrektora kontraktu/kierownika kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad  robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej o wartości robót nie mniejszej  niż 5 000 000,00 zł netto każda.

	Opis kontraktu / zadania/
Budowy/przebudowy/rozbudowy przedsięwzięcia budowlanego z zakresu gospodarki wodnościekowej o wartości powyżej 5 000 000,00 zł netto
	Pełniona funkcja
	Okres w jakim była pełniona funkcja


	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok









..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

POUCZENIE

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu.
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego.


Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy


Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie Kierownika Kontraktu”  dla części II i IV,
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY:
„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej – Wodnik III”
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”



1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję dyrektora kontraktu/kierownika kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad  robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej o wartości robót nie mniejszej  niż 2 000 000,00 zł netto każda.

	Opis kontraktu / zadania/
Budowy/przebudowy/rozbudowy przedsięwzięcia budowlanego z zakresu gospodarki wodnościekowej o wartości powyżej 2 000 000,00 zł netto
	Pełniona funkcja
	Okres w jakim była pełniona funkcja


	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok








..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

POUCZENIE

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu.
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego.

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy


Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej”  dla części II,
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKT:

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej – Wodnik III”


1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Projektanta branży sanitarnej posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję projektanta branży sanitarnej  budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości 1000 m.

	Opis kontraktu / zadania/
Projekt budowy/przebudowy/rozbudowy przedsięwzięcia budowlanego wodociągu o długości co najmniej 2000 m
	Pełniona funkcja
	Okres w jakim była pełniona funkcja


	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok

	
	
	od...........     do ..............
(należy podać miesiąc i rok









..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

POUCZENIE

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Projektanta branży sanitarnej.
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego



                                                                                                                                       Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór
                                                                                                                                           ………………………………       pieczęć Wykonawcy





LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁWEJ /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Ja (my) niżej podpisany (ni) …………………………………………………………………….. 
działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………..
(pełna nazwa wykonawcy)
	………………………………………………………………………………………..
                                                     	 (adres siedziby wykonawcy)
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY:

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”°
„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej Wodnik III”°
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”°
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”°


1) Przekładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt   23 ustawy PZP), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	



2) Informację(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.   24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP.

*Uwaga! Należy wykreślić pkt 1) albo pkt 2)




 
..........................................................                        .............................................................      
miejscowość i data                                             	czytelny podpis (imię i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy 		lub osoby właściwie do tego upoważnionej


°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta









Załącznik Nr 9  do SIWZ


……………………………………..
   pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ZGODNIE 
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USŁUG


Ja (my) niżej podpisany (ni) …………………………………………………………………….. 
działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………..
(pełna nazwa wykonawcy)
	………………………………………………………………………………………..
                                                     	 (adres siedziby wykonawcy)
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY:
 
„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”°
„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej Wodnik III”°
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”°
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”°


Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania podatku
	Wartość bez kwoty podatku

	
	
	

	
	
	

	
	
	





*- niepotrzebne skreślić.








..........................................................                       		 .............................................................      
        miejscowość i data                                                                      	czytelny podpis (imię i nazwisko)
                                                                                    		                  osoby upoważnionej

°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta







Załącznik nr 10 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP  

Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..………………………
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)
działający w imieniu ..............................................................................................................
(wpisać nazwę i adres podmiotu) 

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY:

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”°
„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej Wodnik III”°
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”°
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”°


na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP udostępniamy Wykonawcy 
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)
nasze zasoby, tj.:

1. Zdolność techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy szczegółowo określić jakiego rodzaju zasoby zostaną udostępnione Wykonawcy oraz opisać jaką część robót lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

2. Zdolność techniczna i zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(należy szczegółowo określić które osoby skierowane do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy i jakie czynności osoby te będą wykonywały)

3. Zdolność sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganej zdolności finansowej i ekonomicznej wykonawcy
…..................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
(należy szczegółowo określić jakiego rodzaju zasoby finansowe i/lub ekonomiczne zostaną udostępnione wykonawcy )


4.	Ponadto oświadczam/y, że:
1)	udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na okres:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)


.........................................,dn. ............................	
             Miejsce i data złożenia zobowiązania

		……………….………............................
Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta


Uwaga ! 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego przez ten podmiot oświadczenia własnego, a na żądanie Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.










































Załącznik Nr 11 do SIWZ

Wzór

UMOWA NR ZP.271.2.2019

zawarta w dniu ………………….. w Złocieńcu, pomiędzy:

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec

NIP: ………….., Regon: ……………
reprezentowaną przez: 	
……………………………………………..
zwany dalej Zamawiającym, działający,  na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Resko/Gmina wierzchowo 

a
………………………………………………
NIP ………………, REGON:………………..
reprezentowaną przez 
……………………………
zwane w dalszej części umowy Wykonawcą 
[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron].


Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie Robót określonych jako: „Kontrakty - Część I/II/III/IV”  oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

Niniejszym ustala się, co następuje:
1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Wykonawca oświadcza, iż:
posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny pozwalający mu na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,  zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem jego zadań i organizacją, przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów.
3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
(a) Akt Umowy i ewentualne późniejsze Aneksy do Kontraktu,
(b) Szczególne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniające, uzupełniające i wprowadzające dodatkowe klauzule i zapisy do Warunków Ogólnych, o których mowa w lit. (c), wraz z Załącznikiem do SWK. 
(c) Ogólne Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę  (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim,
(d) Program Funkcjonalno-użytkowy,
(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
(f) Wypełniony wykaz cen
(g) Oferta Wykonawcy
(h) Wstępny projekt wykonawcy
(i) Dokumentacja budowlana i wykonawcza i STWiORB wykonana przez Wykonawcę
(j) inne dokumenty będące częścią Kontraktu[skreślić niewystępujące]:
(j1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami występującymi wspólnie)
(j2) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie
przy czym każdy z powyższych dokumentów określonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami, korektami i wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi w toku postępowania przetargowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej:


Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto …................................................ zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto…………………………………. Zł
(słownie………………………………………………………………………………………….. złotych)


5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich wad zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową w czasie i sposób wskazany w Kontrakcie. 

6. Niniejsza Umowa jest sporządzona w czterech równoważnych egzemplarzach w języku polskim. 


ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią			         Podpisano i opatrzono pieczęcią


…………………………….                                                         ……………………………….


…………………………….                                                         ……………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej					Data i podpis osoby upoważnionej


……………………………. 
Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa	




PODMIOT UPOWAŻNIONY:

1. Gmina Wierzchowo/ Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Resko

…………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej	

……………………………………
Pieczęć Podmiotu Upoważnionego
















SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

	Klauzula Nr
	Treść Szczególnych Warunków Kontraktu

	1
	POSTANOWIENIA OGÓLNE

	1.1
	DEFINICJE

	1.1.1.1 
Kontrakt
	Na końcu dodaje się, co następuje:
słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami „umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem

	1.1.1.4
Oferta
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”.

	1.1.1.5 
Wymagania Zamawiającego
	Na końcu dodaje się co następuje: 
Wymagania Zamawiającego należy rozumieć i interpretować jako Program Funkcjonalno – Użytkowy.

	1.1.1.6 
Wykazy
	W treści klauzuli dopisuje się:
Wykazy – oznacza wykaz cen sporządzony przez Wykonawcę (zał.  nr 12 do SIWZ)

	1.1.1.8
Dokumenty ofertowe
	Klauzula otrzymuje brzmienie
”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”.

	1.1.1.9
Załącznik do oferty
	Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje:
- nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Załączniku do Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych SWK

	
	Nadto dodaje się definicje:

	1.1.1.11
Prawo Zamówień Publicznych
	„Prawo zamówień publicznych” – Oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.)  oraz aktami wykonawczymi (dalej Pzp).

	1.1.1.12
Kodeks Cywilny
	„Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 ze zm. ).

	1.1.1.13
Prawo Budowlane
	„Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2018r. poz. 1202.) wraz z późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych, a także określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

	1.1.1.14
Warunki Kontraktu
	„Warunki Kontraktu” -  Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu z  niniejszymi Warunkami Szczególnymi i Warunkami Ogólnymi

	1.1.1.15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
	„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – Oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia określoną w art. 36 i odnośnych przepisach Pzp. 

	1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu
	”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zmiany takie muszą być dokonane, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

	1.1.1.17
Dziennik Budowy
	„Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.
Ustala się, iż poprzez Dziennik Budowy nie będzie prowadzona korespondencja stron, w szczególności nie będą uważane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani też jako aktualne zapisy zgodnie z tą klauzulą, jak również powiadomienia o podwykonawcach. 
Dziennik Budowy jest dostępny na każde żądanie dla Zamawiającego oraz innych osób wymienionych w Prawie Budowlanym.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

	1.1.1.18
Książka obmiarów
	„Książka Obmiarów” – oznacza książkę lub karty obmiarów, zawierającą zapisy wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru  robót dodatkowych, podobnych i zamiennych

	1.1.1.19
Program Funkcjonalno-użytkowy

	"Program funkcjonalno-użytkowy" oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać odniesienie do „Programu funkcjonalno-użytkowego".

	1.1.2

	STRONY I OSOBY

	1.1.2.2.
Zamawiający
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający”  - oznacza Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, działający w imieniu i na rzecz Gminy Wierzchowo/Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku (Podmiotu upoważnionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 Pzp 

	1.1.2.4
Inżynier


	Klauzula otrzymuje brzmienie:
„Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 
Inżynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego i wymieniony w Załączniku do SWK do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot, wyznaczony przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera]. W razie nie powołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, jego funkcje pełni Zamawiający. 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

	1.1.2.9
Podmiot Upoważniony
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Gmina Wierzchowo/ Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku – podmiot upoważniony do dokonywania płatności z tytułu wykonywanego kontraktu.

	
	Nadto dodaje się definicje:

	1.1.2.11
Lider
	„Lider" oznacza jednego wykonawcę z grupy wykonawców wykonujących zamówienie wspólnie, któremu pozostali wykonawcy z grupy udzielili pełnomocnictwa w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych art. 23 ust. 2.

	1.1.3

	DATY, PRÓBY, OKRESY i UKOŃCZENIA

	1.1.3.1
Data Odniesienia
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
„Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert

	1.1.3.2
Data Rozpoczęcia
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
„Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu.
Ilekroć w Kontrakcie istnieją terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub powiadomienia Inżyniera z Klauzuli 8.1, terminy te należy odnieść do daty podpisania Kontraktu. 

	
	Nadto dodaje się definicję

	1.1.3.10
Termin Kluczowy
	„Termin Kluczowy” oznacza określone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram] terminy osiągnięcia określonego zaawansowania Robót, bądź wykonania istotnych elementów Robót. Terminy Kluczowe określa w toku przygotowania Programu Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem, a w braku uzgodnienia - określa Inżynier. Zakłada się, iż jeśli Zamawiający wymaga osiągnięcia zaawansowania rzeczowego Robót w określonym terminie od Daty Rozpoczęcia, to dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż terminy te stanowią również Terminy Kluczowe w powyższym rozumieniu.

	1.1.4

	PIENIĄDZE I PŁATNOŚCI

	1.1.4.6
Waluta obca
	„Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach

	1.1.4.10
Kwota warunkowa
	„Kwota Warunkowa” –– skreśla się jako nie mającą zastosowania 

	1.1.4.11
Kwota zatrzymana
	„Kwota Zatrzymana” - skreśla się jako nie mającą zastosowania

	

	wprowadza się następujące definicje:

	1.1.4.13
Protokół konieczności
	„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

	1.1.4.14
Protokół z negocjacji
	„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zatwierdzony przez Zamawiającego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót podobnych, dodatkowych i zamiennych. Protokół z negocjacji może zawierać polecenie Zmiany wystawione przez Inżyniera. Protokół z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi Zmiany do Kontraktu.

	1.1.4.15
Tabela elementów skończonych
	„Tabela elementów skończonych” –  wykonana przez Wykonawcę po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie załącznik nr 12 do SIWZ (wykaz cen)

	1.1.5
	ROBOTY I DOBRA

	1.1.5.6.
Odcinek
	„Odcinek” - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

	1.1.5.7
Roboty Tymczasowe
	„Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie:
W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,  zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopów. 

	1.1.6
	INNE DEFINICJE

	1.1.6.1.
Dokumenty Wykonawcy
	„Dokumenty Wykonawcy” – na końcu klauzuli dopisuje się:
w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruch itp. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane będą przez Wykonawcę również w wersji elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadającej formie pisemnej i nie później, niż forma pisemna Dokumentu. 
Wymóg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje się do całości korespondencji Wykonawcy z Zamawiającym  i Inżynierem, wraz z załącznikami. 
Wersje elektroniczne dokumentów winny posiadać nazwy zgodne z tytułami wersji pisemnej oraz zawierać w nazwie pliku datę dokumentu. 

	1.1.6.2.
Kraj
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
„Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.


	1.1.6.5
Prawa
	Klauzula otrzymuje brzmienie: 
„Prawa” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej

	
	wprowadza się następujące definicje

	1.1.6.10
Projekt budowlany
	„Projekt budowlany” - Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z Art. 34 Prawa Budowlanego.

	1.1.6.11
Pozwolenie na budowę
	„Pozwolenie na Budowę” - Oznacza decyzję administracyjną, w tym decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych 

	1.1.6.12
Projekt wykonawczy
	Projekt Wykonawczy” oznacza część dokumentacji projektowej, stanowiącą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach. W Wymaganiach Zamawiającego zamiennie używa się również pojęcia „Dokumentacja Wykonawcza”.

	1.1.6.13
Dokumentacja powykonawcza
	„Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), przygotowaną przez Wykonawcę.

	1.1.6.14
Plan płatności
	„Plan Płatności” oznacza dokument tak zatytułowany, objęty Wykazami, sporządzony w powiązaniu z Wykazem Cen i tabelą elementów skończonych ustalający raty w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa.

	1.3
Komunikaty
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to powinny być one:
(a)	w formie pisemnej dostarczone osobiście (za pokwitowaniem odbioru), wysłane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Wykonawca jednocześnie prześle Zamawiającemu wersję elektroniczną skanowaną pocztą e-mail na adres podany w Załączniku do SWK lub podany później. Na żądanie Zamawiającego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wiążącą i doręczoną uznaje się treść pisemną. Za datę doręczenia uważa się datę doręczenia formy pisemnej. Transmisja elektroniczna ma wyłącznie charakter pomocniczy. 
(b)	dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany w Załączniku do SWK lub podany później. 
Jednakże
(i)	jeśli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia powinny być dostarczane na nowy adres; oraz
(ii)	jeśli odbiorca, żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał innego adresu, to odpowiedź może być wysłana na adres, z którego nadano żądanie. 
Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie mogą być w nieracjonalny sposób wstrzymywane lub opóźniane. Jeśli jakieś świadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to poświadczający powinien wysłać kopie drugiej Stronie. Jeśli powiadomienie dla jednej Strony jest wysyłane przez drugą Stronę lub Inżyniera, to kopia powinna być wysłana do Inżyniera lub drugiej Strony, zależnie od przypadku.


	1.4
Prawo i język
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
(a)	Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b)	Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c)	Językiem porozumiewania się jest język polski.

	1.5
Kolejność Pierwszeństwa dokumentów
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.
Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Inżynier udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

	1.6
Akt umowy
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron.

	1.7
Cesja
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to postanowieniom Kontraktu dotyczącym Podwykonawców. 
Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

	1.8
Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie
	Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia każdą wymaganą Kontraktem dokumentację zgodnie z klauzulą 4.1,a w szczególności takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostały w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

	1.9
Błędy w wymaganiach Zamawiającego
	W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”.


	1.10
Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majątkowe do dokumentów wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie używania i wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy oraz dokonywania w nich zmian,  w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robót,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Dokumentów Wykonawcy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż określony w punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie przez nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 

	1.12
Szczegółowe poufne dane
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę.
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo.
Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał się na Roboty w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wystawionej na piśmie. 

	1.13
Zgodność z prawami
	Punkt (a) klauzuli zmienia się na następujący:
(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Podmiotów Upoważnionych i na ich rzecz
wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują również takie, które wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.
 

	1.14
Solidarna odpowiedzialność 
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum (wykonawcy występujący wspólnie) to:
1. członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu; 
2.  członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który będzie miał prawo do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; 
3.  Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa Wykonania; 
4.  wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla każdego z członków konsorcjum; 
5.  Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców i
taka zmiana będzie uważana za Zmianę Kontraktu. 
Kopia umowy konsorcjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę będzie załączona do Kontraktu.  Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców.

	2
	ZAMAWIAJĄCY

	2.1
Prawo dostępu do Placu Budowy
	W Klauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk” oraz dopisano na końcu klauzuli
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.


	2.2
Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia
	Klauzulę skreśla się 


	2.4
Organizacja finansowania przez Zamawiającego
	Klauzulę skreśla się 

	3
	INŻYNIER

	3.1
Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
	W treści klauzuli akapit czwarty zastępuje się:
Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a Zamawiający takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iż Zamawiający nie udzielił zgody. 

	3.2
Delegowanie przez Inżyniera
	Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:
Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być Inżynier Rezydent czy też inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania Robót, Urządzeń czy też Materiałów. Cesje, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie. Inżynier może również potwierdzić wszelkie czynności dokonane przez asystentów mimo braku pełnomocnictwa, na żądanie dowolnej ze stron Kontraktu, a tak dokonane czynności będą skuteczne. 
W treści klauzuli dopisuje się nadto akapit o brzmieniu:
Asystenci Inżyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 będą również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.
W treści klauzuli skreśla się ppkt. (b) na końcu klauzuli. 

	3.4
Zastąpienie Inżyniera
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o zamiarze zmiany lub zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i dane kontaktowe nowego Inżyniera.  Brak powiadomienia lub opóźnione powiadomienie nie ma jednakże skutku dla powołania Inżyniera i ważności jego czynności.

	4
	WYKONAWCA

	4.1
Ogólne Zobowiązania Wykonawcy
	W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i pilnością".
 Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę,
oraz wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót na własny koszt, a następnie natychmiast przystąpi do ich realizacji.
Następujący tekst dodaje się po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:
Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana będzie uprzednia akceptacja Inżyniera.
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli 4.1:
W szczególności:
(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Podmiotem Upoważnionym  niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz
(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Podmiotem Upoważnionym.
Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:
Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, związane z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie mediów, itd. w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót, powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót.
Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, są obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez pisemnego zezwolenia zarządcy drogi lub mediów.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrów określonych w Wykazie Gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ pod rygorem uznania Kontraktu za wykonany nienależycie.
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w ramach Kontraktu.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagań Zamawiającego i dogłębne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do których wykonania jest zobowiązany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących tych Wymagań, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.
Jeżeli prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt przed
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym:
a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem
b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu. 
Wykonawca na swój koszt wykona wg wskazówek Zamawiającego i zamontuje Tablice informacyjne oraz pamiątkowe RPO dla każdej części oddzielnie.

	4.2
Zabezpieczenie Wykonania 
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń Zamawiającego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za Wady] oraz z tytułu Gwarancji Jakości.
Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia określona jest w Załączniku do SWK.
Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zabezpieczeń określonych w art. 148 ust. 2 Pzp. 
Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986)
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter absolutny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających gwarancję. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż Czas na Ukończenie  i Okres Zgłaszania Wad. Gwarancja musi umożliwiać Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z gwarancji aż do ostatniego dnia jej obowiązywania. 
Gwarancja musi również zawierać klauzule o:
(i)	zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym  a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. 
(ii)	rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta. 
(iii)	treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.”
Z dokumentów załączonych do Gwarancji musi wynikać upoważnienie do reprezentowania Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancją. 
W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady. W razie przedłużenia Czasu na Ukończenie, Okresu Zgłaszania Wad Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 
Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od wydania Świadectwa Przejęcia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania.
Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niż pieniężna, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiązany jest projekt takiego zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego, który dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej konieczności, procedurę powyższą powtarza się.
Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie Kontraktu lub przepisów Prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie:
(a)	nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni naprzód przed końcem ważności aktualnego Zabezpieczenia, 
(b)	nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], 
(c)	odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego]; w szczególności Zamawiający może zatrzymać kwotę Zabezpieczenia do czasu dokończenia Robót.

	4.4
Podwykonawcy
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robót, który będzie wykonywał za pośrednictwem Podwykonawców. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
1.  Do zawarcia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane z podwykonawcą robót budowlanych lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu powierzonych robót oraz wysokością wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności, w terminie najpóźniej 14 dni przed wejściem Podwykonawcy na roboty. Zamawiający może zgłosić  zastrzeżenia w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający może zgłosić  sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej zmiany w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 Pzp.
3.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczącym umów podwykonawczych na dostawy i usługi obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedłożeniu podlegają wszelkie umowy o wartości wyższej, niż 50.000 PLN. 
4.  Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i żądania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiającemu w szczególności, jeżeli:
4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy, 
4.2 z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy, 
4.3 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą,
4.4 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
4.5 termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie  dłuższy, niż 30 dni  od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
4.6 w umowie podwykonawczej jeśli jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia wątpliwości Podwykonawca wyraża zgodę, aby  w części obejmującej kaucję świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.
5.  Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy.
6.  W razie ujawnienia w toku Robót lub po ich zakończeniu, zawarcia z Podwykonawcą umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tej umowy do Zamawiającego w trybie art. 647¹ kodeksu cywilnego. 
7.  Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości określonej w SWK za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków Wykonawcy odnoszących się do Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w szczególności za opóźnienie w przedłożeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opóźnienie w zapłacie lub brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opóźnienie we wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiającego zmian umowy podwykonawczej.
8. każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego],
9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót budowlanych muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do występowania do Zamawiającego i Podmiotu Upoważninego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności i z powołaniem się na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą. 
10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót budowlanych, muszą zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego składania Podmiotowi Upoważnionemu i Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o saldzie należności względem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i dostarczania, na żądanie, dowodów płatności,
        Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót budowlanych i przewidujące płatność w walucie obcej, będą zawierać postanowienie upoważniające Zamawiającego, w razie dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz takiego podwykonawcy, do dokonania zapłaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11.  Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót budowlanych, będą zawierać postanowienie, iż potrącenie wierzytelności przez Wykonawcę z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia będzie wymagało dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
12.  Wszystkie umowy podzlecenia nie mogą również zawierać wymogu uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie cesji należności Podwykonawcy na rzecz Zamawiającego.
13.  Wykonawca zawierając umowę na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzeć zapisy zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do stosowania się do zapisów warunków szczególnych i ogólnych kontraktu (umowy między zamawiającym i wykonawcą).
14. Wykonawca w celu otrzymania zapłaty wynikającej z przesłanej Podmiotowi Upoważnionemu faktury VAT przedłoży oświadczenie podwykonawcy o następującej treści [Działając w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym oświadczamy, że na dzień złożenia oświadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy………………….., realizowanej w ramach zamówienia publicznego projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwą „Wodnik II, Szuwarek” 
Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszące się do podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców oraz do zmian umów podwykonawczych. 
Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio Podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców. 

	4.5
Mianowani podwykonawcy
	Klauzulę skreśla się.


	4.7
Wytyczenie 
	Z treści klauzuli usuwa się podpunkt (b) jako nie mający zastosowania w niniejszych warunkach kontraktowych. Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:
Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych.

	4.8
Procedury bezpieczeństwa 

	Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):
(f)	Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych. 
(g)	Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót.
(h)	Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

	4.9
Zapewnienie jakości

	Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit:
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od przedłożenia systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed przystąpieniem do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakości.

	4.10
Dane o placu budowy
	Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.10:
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:
Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość interpretacji tych danych.
Dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:
„i istniejącą infrastrukturą techniczną”-

	4.11
Wystarczalność zaakceptowanej kwoty kontraktowej
	Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.11:
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:
Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.

	4.13
Prawo przejazdu  i urządzenia
	Na początku klauzuli 4.13 dodano akapit:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba, że ustalono lub poinstruowano inaczej.

	4.17
Sprzęt Wykonawcy
	Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje się następujący tekst:
Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać pracę takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

	4.18
Ochrona środowiska

	Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst:
Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska i dostarczy go Inżynierowi wraz z Programem Zapewnienia Jakości. Plan Ochrony Środowiska będzie zawierał wskazanie metod i procedur, jakimi Wykonawca spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w decyzji środowiskowej. 
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na  jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań.
Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót odpady, wywiezie nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska na własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i zezwolenia. Składane przez Wykonawcę Raporty o postępie będą zawierały sprawozdanie z obowiązków w zakresie ochrony środowiska, o których mowa wyżej.


	4.19
Elektryczność, woda i gaz
	Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W  przypadku  korzystania  z  dostawy  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących kontrolowanych  źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie  powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  w  Zatwierdzoną  Kwotę Kontraktową. 

	4.20
Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie
	Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach:


	4.21
Raporty o postępie pracy
	Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę, według wzoru opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego, oraz przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy będą składane do 5-tego dnia każdego miesiąca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu część zdania „ każdy w ciągu 7 dni” zastępuje się częścią zdania „każdy w ciągu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) i (j) o treści:
 (i)	prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna uwzględniać skutki wynikające z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż].
(j) 	uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach kwartalnych.
Forma, zawartość oraz terminy składania raportów  uzgodnione z Zamawiającym, w  trakcie trwania kontraktu mogą być modyfikowane.

	4.23
Działania Wykonawcy na Placu Budowy
	W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany:
Usuwa się kropkę ostatniego zdania zastępując przecinkiem i dodaje się: „ za zgodą Zamawiającego”.
Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:
Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć budynki i budowle na Terenie Budowy i postępować z nimi będzie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe  tytułu jakichkolwiek szkód w tych budynkach i budowlach w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.
Wykonawca zobowiązany będzie objąć tę odpowiedzialność ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych].
Skreśla się zdanie drugie trzeciego akapitu i zastępuje zdaniem:
Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca
będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi.
Skreśla się w całości zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na końcu akapitu trzeciego dodaje się:
Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku jego działalności (nie dotyczy końcowej postaci odpadów powstałych w wyniku procesów technologicznych zrealizowanych zgodnie z kontraktem). Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów)

	4.25
Pełnomocnictwo Wykonawcy
	Dodaje się klauzulę o brzmieniu:
Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowało w szczególności wyraźnie: upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksów) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed podpisaniem Kontraktu wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa.  

	4.26 
Zabezpieczenie Przylegających  Nieruchomości

	Dodaje się klauzulę o brzmieniu:
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną (lub/i filmową) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. Kopia zostanie przekazana do Inżyniera.
Wykonawca robót z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli działek o terminach i rodzaju prac, jakie mają być na nich podjęte. 
Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wypłaci odpowiednie odszkodowania.
Działki po wykonanych pracach będą doprowadzone do stanu poprzedniego przez Wykonawcę.
Inżynier przedstawi Wykonawcy wymagania właściciela działki w zakresie szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej, a z czynności wejścia na teren działki oraz zdania terenu w momencie opuszczenia działki sporządzone zostaną protokoły z udziałem właściciela.

	4.27
Istniejące Instalacje



 

	Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak drenaż i odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić jakiekolwiek zagrożenie. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na miejsce prowadzenia Robót i uwarunkowania historyczne, możliwe jest wystąpienie niezgodności między ewidencją istniejących instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczególności możliwe jest występowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodności pomiędzy danymi dotyczącymi istniejących sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, jakich można wymagać od doświadczonego Wykonawcy prowadzącego roboty w miejscu występowania takich niezgodności w szczególności zastosuje odpowiednią technologię Robót i uzgodni te środki z Inżynierem.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub Podwykonawców podczas wykonywania Robót.  Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

	5
	PROJEKTOWANIE

	5.1
Ogólne zobowiązania projektowe
	Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do wykonania projektu" dodaje się:
„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie".
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania. Wykonawca winien uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego dla wszystkich przyjętych przez siebie danych projektowych oraz założeń do projektowania.

	5.2
Dokumenty Wykonawcy
	Na końcu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje się:
„oraz wszelkie takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną dokumentację techniczną, jaka wymagana jest przez Inżyniera.”
Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujące zdanie:
Inżynier przed zatwierdzeniem Dokumentów Wykonawcy winien uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych.
W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza się następującą zmianę:
Iiczbę " 21" zamienia się na " 10".
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę w imieniu Zamawiającego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.

	5.3Zobowiązanie się Wykonawcy
	Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano- montażowymi.

	5.4 Normy i przepisy techniczne
	Usuwa się treść klauzuli w całości i zastępuje następująco:
Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukończone Roboty winny odpowiadać normom technicznym Kraju, prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony środowiska, Prawom odnoszącym się do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiającego, odnoszącym się do Robót lub ustalonym
w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszące się do dokumentów wykonawcy, Robót i każdego ich Odcinka, winny być takie, jak obowiązują w czasie kiedy Roboty lub ich Odcinki są przejmowane przez Zamawiającego na mocy rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. Jeżeli nie ma innego ustalenia, to przywołane w Kontrakcie normy
publikowane należy rozumieć jako przywołanie wydania, obowiązującego na dzień złożenie oferty.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegną zmianie przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do jakichkolwiek dokumentów wykonawcy, Robót i każdego ich Odcinka, wówczas Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostosować wykonane dokumenty, Roboty i ich odcinki do obowiązujących przepisów prawa.

	5.6
Dokumentacja powykonawcza
	Usunięto treść przedostatniego zdania klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano:
Nie później niż 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą i Instrukcje Obsługi i Konserwacji opracowaną w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trzech egzeplarzach.
Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiadać uzgodnienia Inżyniera i Podmiotu Upoważnionego.
Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów według klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty.

	5.7
Instrukcje obsługi i konserwacji
	Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis:
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy Inżynierowi wszelkie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, instrukcje oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczególności:
1. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
2. instrukcję technologiczno – ruchową w zakresie ochrony p-poż.;
3. instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. instrukcje obsługi (eksploatacji) dla Obiektów;
5. dokumentację techniczno-ruchową dla wszystkich urządzeń i instalacji dostarczonych w ramach Kontraktu.
Na końcu klauzuli 5.7 dodano tekst:
wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty będą sporządzone w trzech egzeplarzach.

	5.8
Błędy projektowe
	Następujący tekst dodaje się na początku niniejszej klauzuli 5.8:
Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich niezbędnych czynności dla uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń, uzgodnień władz oraz innych podmiotów, a także opracować wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagań  Kontraktu, jeżeli okaże się to konieczne na skutek błędów projektowych.

	6
	PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA

	6.1
Zatrudnienie personelu kierowniczego i siły roboczej
	Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst: 
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
1.	Przy realizacji Robót Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności:
- roboty budowlane i wykończeniowe
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych,
- montaż urządzeń i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku na budowie,
- dozór mienia na budowie.
        i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby wykonujące inne czynności niż wymienione powyżej.
2.  Pozostałe osoby wykonujące prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym prace fizyczne oraz pracę operatorów sprzętu
       3.	Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę lub na innej podstawie prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej części robót lub usług;
       4.    Na każde wezwanie zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w pkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać  w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że czynności objęte wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
      5.   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku do warunków szczególnych kontraktu. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie  żądanego przez zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
      6.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

	6.5
Godziny Pracy
	Na końcu Klauzuli 6.5 dodano tekst:
Wykonawca zapewni ciągłość prac zgodnie z przyjętym według Klauzuli 8.3 Programem. Wystąpienie konieczności działań naprawczych i skorygowania Programu nie może dotyczyć wydłużenia Czasu na Ukończenie, bez potwierdzonego przez Inżyniera wyczerpania możliwości zwiększenia liczby pracowników i pracy na wydłużoną zmianę lub dwie zmiany, w całym okresie naprawczym. Korygując Program Wykonawca przedkłada propozycję prowadzenia Robót także  poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej Klauzuli

	6.7
Zdrowie i Bezpieczeństwo
	Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą:
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami i służbami. 
Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.

	6.8 
Kierownictwo Wykonawcy
	Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść:
Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz inne uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac. 

	6.9
Personel Wykonawcy
	Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść:
Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany mogą odbyć się wyłącznie na osoby o nie mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie uprawnień, niż wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

	6.12
Personel Zagraniczny
	Dodaje się dodatkową klauzulę:
Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o to, aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.

	7
	URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO

	7.1
Sposób realizacji
	W treści klauzuli dopisuje się na końcu:
Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały wszelkie wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia, dopuszczenia itp. na używanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawą Urządzeń przedstawi te dokumenty. 
Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), względnie innych obowiązujących przepisów.

	7.3 Inspekcje
	W treści klauzuli dopisuje się:
Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym wyposażenie wymagane przez procedury bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze. 

	7.4 Dokonywanie prób
	W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

	7.8
Opłaty za eksploatację górniczą
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, wydobywcze, dzierżawne, środowiskowe, odpadowe i inne, w szczególności za:
(a)	wydobycie Materiałów naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b)	zwałkę materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów zbędnych, zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwałowisk w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. 

	7.9
Materiały z rozbiórki
	Dodaje się nową klauzulę 7.9. [Materiały z rozbiorki] w brzmieniu:
O ile ma to zastosowanie, materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowią własność Podmiotu Upoważnionego. Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urządzenia Wykonawca winien zabezpieczyć je do czasu przejęcia ich przez Podmiot Upoważniony i przekazać Inżynierowi wykaz tych urządzeń i instalacji. Inżynier jest zobowiązany do powiadomienia Podmiot Upoważniony o konieczności przejęcia materiałów. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki, które wskaże Inżynier Wykonawca usunie na swój koszt poza Teren Budowy przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami

	8
	ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE

	8.1
Rozpoczęcie robót
	Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco:
Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia robót z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia robót nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót budowlanych, Podmiot Upoważniony, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu, przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego, Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót.
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramugramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.
Najpóźniej na 5 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kompletnej tabeli elementów skończonych zgodnej z Wykazem Cen stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

	8.2 
Czas na ukończenie
	Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:
Czas na Ukończenie Robót i odcinków podany jest w Załączniku do SWK.


	8.3
Harmonogram
	Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy harmonogram w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię harmonogramu, w tym harmonogramu, sporządzone w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziałem na Obiekty.
Podczas przygotowywania harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Wykonanie. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku
z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. harmonogram winien być uaktualniany przez Wykonawcę  raz w kwartale lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba na żądanie Inżyniera i dostarczany Inżynierowi w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania.

	8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

	Na końcu klauzuli 8.4 dodaje się następującą treść:
Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić okres czasu przedłużenia i przygotować protokoły konieczności i negocjacji Zmiany do Kontraktu, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

	8.6
Szybkość postępu pracy
	W treści klauzuli dopisuje się na końcu:
W razie opóźnienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiące, nie przedłożenia bądź nieskutecznego wdrożenia przez Wykonawcę Programu Naprawczego, Zamawiający zachowując Roszczenia Zamawiającego i Kary za Opóźnienie, może ograniczyć zakres Robót Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót. 
Dla uchylenia wątpliwości postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunków nie będą interpretowane w sposób dający uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia, niewykonywania w należytym tempie i pośpiechu Robót w zakresie, w jakim nie dotyczą ich okoliczności uprawniające do Przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

	8.7
Odszkodowania umowne  za Opóźnienie
	W treści klauzuli słowa „Załącznik do oferty” zmienia się na słowa „załącznik do SWK”
W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następująco:
Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] oraz poza przypadkami kar zastrzeżonych za uchybienia obowiązkom względem Podwykonawców na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani też z innych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wyniknąć z Kontraktu. Nie uchybia to również roszczeniu Zamawiającego o zapłatę kosztów dokończenia Robót w razie Rozwiązania Kontraktu, którego Zamawiający może dochodzić w pełnej wysokości. 
Jeżeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu każdego z Terminów Kluczowych lub zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robót określonych w Kontrakcie lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokości określonej w Załączniku do SWK dla Kar Częściowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (Kary Częściowe). 
Zamawiający nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jeżeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukończenie. Łączna suma Kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu każdego z Terminów Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robót oraz Kar umownych za nie wypełnienie wymagań Czasu na Ukończenie nie będzie wyższa, niż maksymalna wysokość kar umownych określona w Załączniku do SWK.
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram], opóźnienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu Naprawczego. Kary te również ulegają anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukończenie. 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego braku obecności członków Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesięcznej naradzie u Zamawiającego.  Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków w razie Odstąpienia od Kontraktu (niezależnie z jakiej przyczyny), w szczególności w razie opóźnienia w przekazaniu Terenu Budowy lub Dokumentów Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te są niezależne od innych kar i odszkodowań wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje się limitu maksymalnej wysokości kar umownych określonego w Załączniku do SWK. 
Wszelkie kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od wystąpienia szkody i jej wysokości. 
Wszystkie kary umowne mogą być egzekwowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z Zabezpieczenia Wykonania.

	9
	PRÓBY KOŃCOWE

	9.1
Zobowiązania Wykonawcy
	Treść niniejszej klauzuli 9.1 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4 [Próby] po dostarczeniu wszystkich dokumentów zgodnie z klauzulą 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], klauzulą 5.7 [Instrukcja obsługi i konserwacji] oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Wykazie Gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ.
Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym o dniu, w którym Wykonawca będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych. Jeśli nie uzgodniono inaczej, to Próby Końcowe będą rozpoczęte w okresie do 14 dni od dnia gotowość, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inżyniera.
Wszelkie próby i próby końcowe będą przeprowadzone zgodnie z procedurą szczegółowo opisaną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

	9.4
Niepowodzenie Prób Końcowych
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych zgodnie z klauzulą 9.3 [Ponowne dokonanie Prób] także okażą się negatywne, to Inżynier lub Zamawiający będzie uprawniony do:
a) zlecenia ponownego powtórzenia Prób Końcowych na mocy klauzuli 9.3;
b) odrzucenia całości Robót. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł zastosować takie same środki, jakie są przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opóźnienie w wysokości maksymalnej; 
c) wystawienia Świadectwa Przejęcia, jeśli Zamawiający tego zażąda. 
W przypadku, jak w punkcie c) powyżej, Wykonawca powinien postępować zgodnie ze wszystkimi innymi zobowiązaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za opóźnienie. Nadto Zamawiający może zastosować takie same środki, jakie są przewidziane w pkt (a)-(c)  Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku usuwania Wad].

	10
	PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	10.1 
Przejęcie Robót i Odcinków
	W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą, która musi uzyskać zatwierdzenie ze strony Inżyniera. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą zapewniać uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Robót lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych dokumentów) lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek. 
W klauzuli dopisuje się na końcu:
Przed przejęciem dokonywane będą odbiory wyszczególnione w Specyfikacji lub określone przez Inżyniera, w tym odbiór końcowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraźnie określone, przeprowadzenie tych odbiorów następuje przed wystawieniem Świadectw(a) Przejęcia dla Robót.
Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i termin ich usunięcia oraz wykonania, który to wykaz będzie stanowić załącznik do Świadectwa Przejęcia.  
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz, w tym powykonawczej mapy geodezyjnej złożonej w ośrodku geodezyjnym (Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o złożeniu mapy do ośrodka względnie potwierdzenia ośrodka o przyjęciu do zasobu).

	10.2
Przejęcie części Robót
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne Świadectwo Przejęcia dla każdej części Robót Stałych. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, projektu lub uzgodnień między Stronami, Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót (poza użytkowaniem czasowym, które albo jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione między Stronami), zanim Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dla tej części. 
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla części Robót, należy jak najwcześniej umożliwić Wykonawcy podjęcie niezbędnych kroków dla wykonania zaległych Prób Końcowych. Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak szybko jak to możliwe przed upływem odnośnego Okresu Zgłaszania Wad. Jeżeli Wykonawca poniesie Koszt wskutek użytkowania przez Zamawiającego części Robót poza takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawcą lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to Wykonawca (i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz (ii) będzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt, który należy dodać do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu. 

	10.3
Przeszkoda w Próbach Końcowych
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się one o więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], po powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1.
Jeżeli Wykonawca w związku z opóźnieniem wykonania Prób Końcowych poniesie Koszt, to Wykonawca będzie uprawniony, po powiadomieniu Inżyniera, na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Określenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

	11
	ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

	11.1
Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia, Wykonawca winien: 
dokończyć w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia lub innym określonym przez Inżyniera, wszelkie ustalone w tym Świadectwie Roboty zaległe oraz 
usunąć wszelkie wady i usterki, jakie ujawnią się w Robotach lub Dokumentach Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad.
Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Zamawiającego lub w jego imieniu.
Termin usunięcia wady lub usterki nie może być dłuższy, niż 14 dni od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia dłuższego terminu wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę lub wyznaczonego przez podmiot upoważniony przedstawiciela i Inżyniera. 
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inżynier lub Zamawiający. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki, może jednak po usunięciu wady lub usterki zgłosić roszczenie o pokrycie Kosztu, jeżeli roboty nie będą mieściły się w granicach określonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2
. W razie uchybienia obowiązkom Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z uprawnień Podmiotu Upoważnionego określonych dla wad i usterek, włączając uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastępczego. 

	11.2
Koszt usunięcia wad
	W pierwszym zdaniu wykreśla się wyrażenie „podpunkcie (b)”

	11.4
Zaniedbanie usunięcia wad
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku terminowego dokończenia Robót zaległych, usunięcia wady, usterki w czasie określonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiający wg własnego wyboru, może:
dokończyć Roboty zaległe, usunąć wadę, usterkę samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie wady lub usterki, z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], włączając w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego, zachowując roszczenie, naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości wskazanej w Załączniku do SWK, aż do czasu dokończenia Robót lub usunięcia wady lub usterki (niezależnie, przez kogo nastąpiło), 
jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót lub znacznej części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu względnie odstąpić od Kontraktu w całości lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem, względnie żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub, w razie odstąpienia częściowego – odpowiedniej ich części, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy. 

	11.5
Zabranie wadliwej części Robót
	W treści klauzuli zdanie ostatnie zastępuje się:
Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę zabranej części lub Urządzenia innym zastępczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego obejścia, zapewniającego należytą pracę i sprawność. 

	11.8
Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę
	W treści klauzuli skreśla się słowa: „wraz z rozsądnym zyskiem” oraz dodaje się:
Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywania się z obowiązków z tytułu Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych kosztów przez Zamawiającego albo w razie sporu co do tych kosztów.

	11.12
Gwarancja jakości
	Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu:
Nie uchybiając postanowieniom Kontraktu odnoszącym się do Odpowiedzialności za Wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony w Załączniku do SWK i formularzu ofertowym.  Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.
Pisemna Gwarancja Jakości będzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszych SWK. 
W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.
Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający ma wyłączne prawo wyboru, czy żąda usunięcia wady w ramach Gwarancji Jakości, czy też Odpowiedzialności za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku wyboru Zamawiającego uważa się, że żądanie usunięcia wady następuje w ramach Gwarancji Jakości. 
Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie musi być tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe. 

	12
	PRÓBY EKSPLOATACYJNE

	12.1 
Procedura prób eksploatacyjnych 

	Skreśla się akapit pierwszy i drugi klauzuli 12.1 i zastępuje następująco:
Próby Eksploatacyjne przeprowadzone będą przez Podmiot Upoważniony w ciągu całego Okresu Zgłaszania Wad. Podmiot Upoważniony może według swojego uznania przeprowadzić Próby Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zgłaszania Wad, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, w szczególności jeżeli ma wątpliwości co do utrzymania w trakcie eksploatacji parametrów gwarantowanych. Próby będzie przeprowadzał Podmiot Upoważniony w obecności Wykonawcy. Próby Eksploatacyjne będą prowadzone w celu potwierdzenia spełnienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robót parametrów określonych w Wykazie Gwarancji. Koszt przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych ponosi Podmiot Upoważniony, w tym:
1. energii elektrycznej, sprzętu, paliwa i instrumentów, robocizny, materiałów, odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych; oraz
2. przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawcę na mocy klauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] oraz zgodnie z Programem Prób Eksploatacyjnych, które zostaną opracowane przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Podmiot Upoważniony. Próby mogą być przeprowadzone w obecności takiego Personelu Wykonawcy, jaki którakolwiek ze stron może racjonalnie wymagać. 

	12.2
Opóźnione próby
	Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:
Jeżeli próby Eksploatacyjne będą opóźnione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

	12.4
Niepowodzenie prób eksploatacyjnych
	Akapit drugi klauzuli 12.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Jeżeli Roboty lub Obiekt nie przejdą pozytywnie Prób Eksploatacyjnych (tzn. nie zostanie uzyskany w trakcie tych Prób jeden lub więcej spośród parametrów zawartych w Wykazie Gwarancji, to Wykonawca będzie wtedy nadal miał obowiązek dokonania poprawek lub zmian w Robotach lub Obiekcie, tak aby dotrzymać wszystkich parametrów
określonych w Wykazie Gwarancji, przy czym Podmiot Upoważniony może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu na przeprowadzenie Prób Eksploatacyjnych, nie dłużej jednak niż do końca Okresu Zgłaszania Wad i wydania ŚwiadectwaWykonania.
Jeżeli we wskazanym czasie (nie dłuższym niż do końca Okresu Zgłaszania Wad) Próby Eksploatacyjne nie zakończą się wynikiem pozytywnym to:
a) Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania.
b) W przypadku niepomyślnego wyniku Prób Eksploatacyjnych, jeżeli nie zostały osiągnięte parametry procesowe określone szczegółowo w Wykazie Gwarancji, Zamawiający może zredukować Cenę Kontraktową za niedotrzymanie tych parametrów w wysokości określonej w klauzuli 12.6. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar za zwłokę w
wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki. Skreśla się akapit trzeci i czwarty niniejszej klauzuli 12.4

	12.5
 Proby potwierdzające spełnienie parametrów podanych w Wykazie Gwarancji

	Dodaje się nową klauzulę 12.5 o następującej treści:
Próby będą prowadzone w Okresie Zgłaszania Wad, w tym w czasie trwania Próby Eksploatacyjnej, oraz w okresie Rękojmi Jakości. Próby w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie rękojmi prowadzone będą dla potwierdzenia spełnienia i utrzymania parametrów określonych w Wykazie Gwarancji. Próby te będą dokonywane zgodnie z zapisami instrukcji zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu i Podmiot Upoważniony. Takie próby i kontrola parametrów gwarantowanych w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie rękojmi przeprowadzane będą raz w kwartale od chwili wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości robót, lub z mniejszą częstotliwością – jeżeli zostanie uznane to przez Podmiot Upoważniony za zasadne. W trakcie Prób weryfikowane będą w szczególności parametry określone w wykazie gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ.

	13
	ZMIANY I KOREKTY

	13.1
Prawo do zmieniania
	Skreśla się w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastępuje następująco:
Zmiany mogą być wprowadzone jednym z następujących sposobów:
a) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunków; w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera i Zamawiającego; lub
b) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunków. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, obejmującą stronę techniczną, cenę i termin.
Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje się tekst:
,,Ponadto, Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
(a) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
(b) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę”. 

	13.3
Procedura  zmiany
	Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
Każda Zmiana mająca wpływ na:
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;
(iii) obejmująca istotna zmianę zakresu Robót
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi zostać sporządzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 144) oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

	13.4
Płatność w stosownych walutach
	Klauzulę 13.4 skreśla się w całości

	13.5
Kwoty Warunkowe 
	Klauzulę 13.5 skreśla się w całości

	13.6
Praca dniówkowa
	Klauzulę 13.6 skreśla się w całości

	13.8
Korekty wynikające ze zmian Kosztu
	Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania

	14
	CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ

	14.1
Cena kontraktowa
	Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:
Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom:
a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego (w znaczeniu ze skutkami opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego) i obejmuje wszystkie środki, materiały, roboty i czynności niezbędne do prawidłowego, pełnego wykonania Robót oraz usunięcia w nich Wad.
b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.
c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w Wykazie Cen załącznik nr 12 do SIWZ.
d) Stawki i ceny jednostkowe wynikające z Wykazu Cen są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.
e) Wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie, są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, których realizacji wymaga się od Wykonawcy.
Jednakże, jeżeli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano poniżej. Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa,
z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].
Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie do ilości zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub, jeżeli będą wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania zmian] wymagające rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana w oparciu o stawki lub ceny jednostkowe określone w Kontrakcie. Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty używając stawek z kontraktu (R,S, Ko,Z)  natomiast koszt materiałów z bieżącego cennika SECOCENBUD biorąc  pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.

	14.2
Płatność zaliczkowa
	Klauzula 14.2 skreśla się w całości.


	14.3
Występowanie  o Przejściowe Świadectwa Płatności
	W niniejszej klauzuli słowo „miesiąc” zastępuje się słowem „kwartał” i wyrażenie „ w sześciu egzemplarzach” zastępuje się „w czterech egzemplarzach”.
W pierwszym akapicie klauzuli skreśla się zdanie po przecinku zaczynające się od słów „zawierającymi także raport….”.
W drugim akapicie w podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowa wartość kontraktowa” i zastępuje przez „ryczałtowa wartość kontraktowa”.
W podpunkcie (b) wykreśla się słowa „i zmian kosztu”,  „i z Subklauzulą 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu].”.
Wykreśla się w całości podpunkty (c), (d), (e).
Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu:
Wykonawca dołączy do faktur za wykonane roboty budowlano montażowe poświadczone w świadectwie płatności oświadczenia  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o treści zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oświadczenie własne o:
braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności, 
wysokości zafakturowanych należności od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dla których termin płatności nie upłynął, z podaniem tego terminu, 
wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych. 
Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do Kontraktu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może wprowadzić zmiany do wzorów, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie wymaga sporządzenia Aneksu. 
Każde rozliczenie przejściowe oprócz pierwszego powinno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym zostały zapłacone, wraz z dowodami płatności lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.
Podstawą rozliczenia wykonanych robót budowlano montażowych jest załącznik „Wykaz cen”.
Dostawa maszyn i urządzeń  będzie rozliczona w następujący sposób:
- 60% wartości pozycji za dostawę loco plac budowy kompletnego urządzenia z zastrzeżeniem, że urządzenie zostało prawidłowo złożone na Terenie Budowy i zabezpieczone przed stratą, uszkodzeniem lub zużyciem, a ponadto ma cechy zgodne z Kontraktem; zostało odebrane protokolarnie przez Inżyniera w obecności Podmiotu Upoważnionego;
Wykonawca pozsiada kompletną dokumentacje montażową umożliwiającą sprawdzenie kompletności urządzenia;
- 30% za wykonanie robót montażowych urządzenia j. w.;
- 10% za przeprowadzenie prób pomontażowych kompletnego urządzenia.
Prace projektowe będą rozliczane w następujący sposób:
- w przypadku wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności po wykonaniu Projektu Budowlanego, Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli), przy czym 80% wynagrodzenia za wykonanie Projektu Budowlanego zostanie zapłacona po jego wykonaniu,
- natomiast pozostałe 20% - jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę dla Robót będących przedmiotem opracowanej dokumentacji.
Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Łączna wartość kwot ujętych w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych przez Inżyniera od początku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia nie może przekroczyć 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostałe 10% zostanie ujęte w Końcowym Świadectwie Płatności, po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla całości Robot.
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotyczącą wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.
Szczegółową formę i zawartość wniosku o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  oraz ilość egzemplarzy określi Inżynier.
Inżynier lub Zamawiający może dodatkowo wprowadzić wiążący wzór arkusza kalkulacyjnego dla podawania powyższych informacji. 
 

	14.4. Wykaz Płatności 
	Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Wykaz płatności na kolejne kwartały do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz płatności zostanie przedłożony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz  każdy kolejny kwartał trwania Robót. 
Przewidywane wykazy płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Wykaz płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie płatności na dany kwartał, Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia płatności nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytułu nie będzie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie. 

	14.5
Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót
	Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 



	14.6
Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
	Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:
Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i nie zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Następnie, Inżynier Kontraktu w ciągu do 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustalił jako należną.
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego i Podmiotu Upoważnionego z kopią do Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczających dowodów na to, że (i) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że podwykonawca lub dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.
Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 
Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o braku zobowiązań względem podwykonawców, dowodów płatności lub oświadczeń podwykonawców. 
Jeżeli w ocenie Zamawiającego, poświadczenie Inżyniera kwot należnych Wykonawcy w Przejściowym Świadectwie Płatności jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu, Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty spornej kwoty lub jej części i nakazanie  Inżynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni. 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier wyodrębnia te koszty lub wartości na podstawie dyspozycji Zamawiającego. 

	14.7
Płatność
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie
Podmiot Upoważniony zapłaci Wykonawcy kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie do30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Warunkiem zapłaty przez Podmiot Upoważniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Podmiot Upoważniony, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do zgłoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, względnie więcej, o ile Zamawiający wyznaczył dłuższy termin.  Po analizie uwag Zamawiający powiadomi Podmiot Upoważniony, w jaki sposób należy 
dokonać zapłaty.
W  przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiającym może:
a)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty dla podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający i Podmiot Upoważniony potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
Ewentualne bezpośrednie płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.
Płatność kwoty należnej będzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawcę na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę i przyjętą przez Podmiot Upoważniony na kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym (Końcowym) Świadectwie Płatności. 
Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Podmiot Upoważniony polecenia przelewu z rachunku bądź rachunków, z których dokonywana będzie płatność.

	14.8
Opóźniona płatność
	Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie (według ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Podmiotu Upoważnionego (wliczając ten dzień).

	14.9
Płatność Kwoty Zatrzymanej
	Treść klauzuli skreśla się. 

	14.10
Rozliczenie końcowe
	W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia się słowa:
„Wciągu 84 dni” na „W ciągu 30 dni”
Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu:
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4.

	14.11
Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi trzy egzemplarze projektu Oświadczenia po Ukończeniu, wraz z dokumentami towarzyszącymi przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera:
a)    wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem, 
b)    wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z      innego tytułu.
Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części projektu Oświadczenia po Ukończeniu, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, jakich Inżynier może racjonalnie zażądać oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostaną między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie Końcowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciągu niniejszych warunków nazywane „Rozliczeniem Końcowym”. 
Jeżeli jednak w następstwie dyskusji między Inżynierem, a Wykonawcą oraz uzgodnionych zmian w projekcie Oświadczenia po Ukończeniu stanie się jasne, że istnieje spór, to Inżynier dostarczy Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części projektu Oświadczenia po Ukończeniu, z kopią dla Wykonawcy. Następnie, jeżeli spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty to Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i przedłoży je Zamawiającemu z kopią dla Inżyniera. 
W Rozliczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Podmiot Upoważniony na mocy Klauzuli 14.7.
Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że niezależnie od treści zatwierdzonych umów podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot należnych podwykonawcom do zapłaty przed dokonaniem płatności końcowej przez Podmiot Upoważniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rękojmi i gwarancji itp., Podmiot Upoważniony może:
1.	dokonać bezpośrednio płatności podwykonawcom w uzgodnieniu z Zamawiającym, nawet kwot niewymagalnych,  kaucji gwarancyjnych, z potrąceniem z wynagrodzenia Wykonawcy lub
2.	zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia. 
Podmiot Upoważniony może również złożyć sporne kwoty do depozytu sądowego ze skutkiem zapłaty. 

	14.12 Zwolnienie ze Zobowiązań
	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wraz z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie z zobowiązań potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia Końcowego odpowiada pełnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych dla Wykonawcy według Kontraktu, lub w związku z nim. To zwolnienie z zobowiązań może podawać, że wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Wykonawcę zaległego salda tej sumy ogólnej, w którym to wypadku zwolnienie z zobowiązań obowiązuje z taką datą. 
Na tej samej zasadzie Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenia Podwykonawców.  
Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.


	14.13
Wystawianie Ostatecznego Świadectwa Płatności
	Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu:
W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Podmiot Upoważniony na mocy Klauzuli 4.4 i 14.7

	14.16
Fakturowanie
	Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu:
Wszelkie wypłaty należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawcę następuje na kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu Przejściowego Świadectwa Płatności lub na kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności. Termin płatności faktury będzie nie dłuższy, niż 30 dni od doręczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 


	14.17 Świadczenie nienależne
	Dodaje się klauzulę o brzmieniu:
W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane będą od daty otrzymania świadczenia nienależnego. 

	14.18
Szczególne przypadki zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
	Dodaje się klauzulę o brzmieniu:
Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:
(a)	stawki podatku od towarów i usług; 
(b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę; 
(c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej.
W wypadku zmiany, o której mowa w lit. (a) powyżej, wartość netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
(i)	w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (b) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany, o której mowa lit. (b) na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
(ii)	w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. (c) na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w lit. (c),
(d)      zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.
Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn określonych w lit. (a), (b), (c) i (d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wpłat do pracowniczych planów kapitałowych  jeszcze nie wykonano.


	15
	ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	15.2
Odstąpienie przez Zamawiającego
	 Treść klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:
Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca):
a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem,
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:
    (i) nie prowadzi Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub w sposób nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby część Robót, lub
    (ii) nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Harmonogramu określonego w klauzuli 8.3 [Harmonogram] o więcej, niż 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym o więcej, niż 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia lub też bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub też 8.6 [Szybkość postępu pracy], 
e) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Czasu na Ukończenie określonego w SWK (wraz z ewentualnymi przedłużeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Kontraktu) o więcej, niż 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego, 
f) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody, 
g) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności wystąpienia powyższych zdarzeń wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, lub
h) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:
   (i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub
   (ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek      osoby związanej z Kontraktem,
lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w powyższym punkcie. 
Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz z powodu określonego w akapicie poprzednim, Zamawiający może wykonać w terminie 6  dni od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. Jeżeli podstawa ma charakter ciągły, termin ten liczy się od jej ustania. 
Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (ii) powinno zostać poprzedzone wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z rygorem odstąpienia od Kontraktu.  
W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy. 
Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie. 
Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych w odstąpieniu, a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót.
Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w tym celu zlecić dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy.
Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego postępowania. 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane bądź zostały cofnięte lub ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do trzech miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie odstąpienia.  
W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” lub „wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim „odstąpienie od Kontraktu”.

	15.4
Płatność po odstąpieniu

	Klauzula otrzymuje brzmienie:
Z chwilą, kiedy odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może:
(a)	postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub
(b)	wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukończenia Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie oraz wszelkie inne koszty zostaną ustalone, lub
(c)	uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, z uwzględnieniem kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu]. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych. 
Zamawiający może również wstrzymać płatność Wykonawcy do czasu przekazania przez Wykonawcę Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentów projektowych sporządzonych przez Wykonawcę lub dla niego. 
W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do SWK jako wysokość maksymalna, bez względu na zaistnienie szkody i jej wysokość. 
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie umowne  za Opóźnienie]. 
Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej koszt dokończenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał Kontrakt)  Robót przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy, nie więcej jednak, niż limit określony w Załączniku do SWK. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu wykonawcy.
Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia robót nie będzie wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w Załączniku do SWK.


	15.5 Uprawnienia Zamawiającego do Odstąpienia
	W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się. 


	16
	ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ

	16.1
Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy
	W treści klauzuli w pierwszym akapicie wykreśla się „lub Zamawiający nie zastosuje się do subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiającego].
W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”.
W trzecim akapicie po słowach „rozsądnie możliwe” dodaje się następujące słowa „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego świadectwa płatności lub dowodu zapłaty

	16.2
Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę
	W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia się zapis „z 14-dniowym wyprzedzeniem” na zapis „z 28-dniowym wyprzedzeniem”
W treści klauzuli skreśla się punkty (a), (d), (e)  oraz dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu:
W każdym przypadku odstąpienie od Kontraktu musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem do usunięcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie krótszym, niż 28 dni. 

	
16.3
Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy

	W treści Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
(b) nie później niż w terminie 7 dni przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiał i inne Roboty, w zakresie określonym przez Zamawiającego i wg jego swobodnej decyzji, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie tych obowiązków, oraz
 treść  pkt (c) otrzymuje brzmienie:
(c) nie później niż w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z wyjątkiem tych niezbędnych dla bezpieczeństwa, oraz opuścić w takim terminie Teren Budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie tych obowiązków

	16.4
Płatność przy odstąpieniu
	W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej:
zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką Wykonawca doznał w wyniku tego rozwiązania.
Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu:
W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem Kontraktu ograniczają się do szkody rzeczywistej. Wyklucza się w szczególności lub nadto utracony zysk, szkody pośrednie, jak i koszty zarządu Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy].


	17
	RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

	17.1
Odszkodowanie
	Usuwa się ostatni akapit tej klauzuli.

	17.2
Opieka Wykonawcy nad Robotami
	W treści klauzuli wykreśla się we wszystkich miejscach wyraz „Zamawiającego” i zastępuje wyrazem „Podmiot Upoważniony”
W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 
W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, Urządzenia lub Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upoważnionego następuje na ryzyko Wykonawcy. Podmiot Upoważniony nie ponosi, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia, odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, nawet w razie uprzedniego przejścia własności na Podmiot Upoważniony.

	17.4
Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
	W treści klauzuli w podpunkcie (b) wykreśla się ostatnie zdanie

	17.6
Ograniczenie odpowiedzialności
	Treść klauzuli otrzymuje brzmienie:
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest należne na mocy klauzuli 15.4 [Płatność po odstąpieniu], 16.4 [Płatność przy odstąpieniu] oraz klauzuli 17.1 [Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z Kontraktem.
Wykonawca zwróci jednak Zamawiającemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za niekwalifikowane, kwotę utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, które właściwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolę wydatkowania środków unijnych nałożą na Zamawiającego, uznają za niekwalifikowane, zażądają zwrotu kwot od Zamawiającego lub co do których stwierdzą utratę dofinansowania, w zakresie, w jakim nałożenie, uznanie za niekwalifikowane, żądanie zwrotu lub stwierdzenie utraty  dofinansowania będzie wynikało z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku celowego działania lub zaniechania, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron.

	18
	UBEZPIECZENIE

	18.1
Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń







	Po punkcie (b) dodaje się punkt (c) o brzmieniu:
Kopie polis ubezpieczeń opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]
Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu:
Żadne prace na Terenie  Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i koszt takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.
Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania. 
Dla każdego z ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie, Zamawiający wymaga ustanowienia ubezpieczenia wyłącznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiający dopuszcza franszyzy redukcyjne: w wysokości nie większej, niż 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) z ewentualną kwotą minimalną nie wyższą, niż 20.000 PLN dla szkód rzeczowych dla każdej szkody rzeczowej; w wysokości nie wyższej, niż 2000 zł w ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie więcej, niż 10% szkody dla pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkód osobowych bez franszyz. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiększenie franszyzy redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wyłączne ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie). 
Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczeń poniesie Wykonawca. 
Ubezpieczenia utrzymywane będą aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia plus 60 dni, przy czym Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie na okres krótszy, niż Czas na Ukończenie, nie mniej jednak, niż 12 miesięcy. Najpóźniej na 28 dni przed upływem terminu ważności polis Wykonawca przedstawi nowe polisy. 

	18.2
Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
	W treści klauzuli zmienia się punkt (a), który otrzymuje brzmienie:
(a)	będą zawarte i utrzymane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, jednak również w imieniu Zamawiającego jako ubezpieczającego, 
oraz skreśla się punkt (d) oraz (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skreśla się akapit ostatni i wstawia się w to miejsce:
(d)	obejmuje także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego, powstałe wskutek błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Inżyniera,
(e)	będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych.

	18.3
Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności
	Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową:
będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,
W treści klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skreśla się. 

	18.4
Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
	W treści klauzuli w akapicie drugim skreśla się treść od słów: „z tym jednak, że ……” do słów: „…… lub Personelu Zamawiającego”. 


	18.5
Ubezpieczenie projektowania
	Dodaje się dodatkową klauzulę w brzmieniu:
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w Załączniku do SWK. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

	18.6
Wyłączenia
	Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu:
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności z tytułów określonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

	19
	SIŁA WYŻSZA

	19.6
Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie
	W treści klauzuli podpunkty (a)-(e) skreśla się i zastępuje treścią:
(a)	wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 

	20
	ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ

	20.1
Roszczenia Wykonawcy
	W treści klauzuli skreśla się akapit drugi i dopisuje się akapit o brzmieniu:
Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie dodatkowej zapłaty uważa się również za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia Czasu na Ukończenie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Robót.  Ponadto następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1:
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...." po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Określenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura Zmiany]".

	20.2
Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w sporach
	Klauzulę skreśla się.


	20.3
Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach
	Klauzulę skreśla się. 

	20.4
Uzyskiwanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach
	Klauzulę skreśla się. 

	20.5
Załatwienie  polubowne
	Klauzulę skreśla się

	20.6
Właściwość Sądu
	Tytuł Klauzuli ulega zmianie na „Właściwość Sądu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Kontraktu lub powstające w związku z nim będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

	20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach
	Klauzulę skreśla się

	20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach
	Klauzulę skreśla się

	20.9
Mediacja
	Dopisuje się klauzulę 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:
Niezależnie od postanowień odnoszących się rozstrzygania sporów, Zamawiający i Wykonawca mogą wspólnie uzgodnić powołanie mediatora i rozstrzygnięcia sporu w trybie mediacji (sądowej lub pozasądowej). Wymaga to zgody obu Stron. 

	21
	DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE

	21
Działania kontrolne i sprawdzające
	Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu:
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz programów unijnych  w ramach których Zamawiający uzyskał współfinansowanie realizacji projektu. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom i na ich prośbę wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

	22
Klauzula końcowa
	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamówień publicznych.
Zmiana terminu realizacji Kontraktu:
(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych.
b) klęski żywiołowe;
(ii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, i zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a) w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
b) napotkanie w trakcie realizacji Robót nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub innych podziemnych obiektów/urządzeń.
(iii) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy podpisywaniu umowy;
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt (i) – (iii) termin wykonania Kontraktu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.
Zmiana wartości i zakresu:
a) Cena Kontraktowa może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym nie wykona którejś z pozycji (lub jej części) wymienionych w wypełnionym Wykazie Cen
b) Zmniejszenie zakresu robót dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami.
c) zwiększenie wartości robót na podstawie art. 144 ust.1 Pzp
d) Zmiana wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.
Pozostałe zmiany:
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem Klauzuli 19 [Siła wyższa];
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ § 1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.
  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej w lit. a-c), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa może zostać zmieniona (zwiększona lub zmniejszona).
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa;
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontraktów między Stronami; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Kontrakt na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także doświadczeniem i wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.
 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyżej następują na warunkach określonych w Warunkach Kontraktu, w tym w szczególności w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].
 Kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie za porozumieniem stron.




Załączniki:
1. wzór oświadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)



ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA:

     Podpisano i opatrzono pieczęcią					         Podpisano i opatrzono pieczęcią


…………………………….                                                         ……………………………….


…………………………….                                                         ……………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej					Data i podpis osoby upoważnionej


……………………………. 
Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa	






Podmiot Upoważniony:

Gmina Wierzchowo/WiK Resko Sp. z  o. o.


…………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej	


………………………………………
Pieczęć Podmiotu Upoważnionego



ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU

	Lp.
	Przedmiot
	Klauzula
	Dane

	1
	Nazwa Projektu (Robót)
	
	Część I – „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”.
Część II - Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej – Wodnik III”.
Część III - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”.
Część IV - „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”.

	2
	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Zamawiającego
	1.1.2.2

1.3
	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl ,    tel. 94 363 30 55

	3
	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Wykonawcy
	1.1.2.3
1.3
	
………………………………………………

	4
	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Podmiotu Upoważnionego
	1.1.2.9
	Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 72-315 Resko, wikresko@wikresko.a4.pl, tel. 91 3951120/
Gmina Wierzchowo, ul. Długa 29,                     78-530 Wierzchowo, wierzchowo@wierzchowo.pl, tel. 94 3618327

	5
	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Inżyniera Kontraktu
	1.1.2.4
1.3
	RZI Człuchów  Sp. z o.o. , ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów, sekretariat@rzi-czluchow.pl, tel. 59 8342267

	6
	Czas na Ukończenie
	1.1.3.3
	Część I  do 30.11.2020 r.
Część II do 30.11.2020 r.
Część III do 30.11.2021 r.
Część IV do 30.11.2020 r. 

	7
	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	60 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia

	8
	Gwarancja jakości
	11.12
	……………. miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót

	9
	Kwota Zabezpieczenia Wykonania
	4.2
	5% (pięć procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto dla każdej części

	10
	Normalne Godziny Pracy
	6.5
	6.00-22.00

	11
	Maksymalna wysokość kar umownych
	8.7
15.4
	50%  (pięćdziesiąt procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla każdej części


	12
	Kara Umowna za Opóźnienie

	8.7

	0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień  dla każdej części

	13
	Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad i nie dochowania terminów kluczowych [kara częściowa]
	11.4
4.1.iv
8.7
	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla każdej części

	14
	Kara Umowna za brak obecności członka Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej u Zamawiającego oraz uchybienie obowiązkom składania Raportów
	4.3
8.7
4.21
	5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek dla każdej części

	15
	Kara umowna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania obowiązków odnoszących się do Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców 
	4.4
	3 000 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązków dla każdej części

	16
	Kara umowna za brak zatrudnienia na umowę o pracę
	6.1
8.7
	3 000 PLN za każdy przypadek dla każdej części

	17
	Waluty płatności 
	14.15
	PLN (złote polskie)

	18
	Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń:
(a) dowód ubezpieczenia
(b) polisy
	18.1
	przed podpisaniem Kontraktu

	19
	Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka Zamawiającego
	18.2
	bez potrącenia

	20
	Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy
	18.2
	110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla każdej części

	21
	Ubezpieczenie projektowania
	18.5
	Część I  - 100 000,00 PLN netto
Część II – 50 000,00 PLN netto
Część III -  200 000,00 PLN netto
Część IV – 50 000,00 PLN netto

	22
	Limit dodatkowych kosztów dokończenia Robót
	15.4
	150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto


	23
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności dla robót budowlanych
	14.6
	Część I  - 200 000,00 PLN netto
Część II – 70 000,00 PLN netto
Część III -  400 000,00 PLN netto
Część IV – 70 000,00 PLN netto

	24
	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez
	20.6
	spory nierozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego dla każdej części



ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:


………………………………………………			………………………………………………..


                                                                                                                                Wzór oświadczenia Wykonawcy



………………….., dnia …………………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy podwykonawcy: 	……………………………………………………………………………………
Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ……………………… 
Dotyczy zadania: Część I/II/III/IV

Działają w imieniu Wykonawcy …………………………………. oświadczam, co następuje:
do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od Wykonawcy tytułem wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę ………………………………………
wysokość wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwota ……………………
wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwota …………….. 
wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwota …………………………
wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwota ……………………. 
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części wynagrodzenia / występuje spór* dotyczący …………………….. 




………………………………………………………………
Data, czytelny podpis


* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać
Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN 





































Załącznik do SWK
GWARANCJA JAKOŚCI

Dotyczy: …………………………………………………………………………………………………………………

GWARANTEM jest
……………………………………………………………..
Reprezentowany przez:
 1.……………………………………………………………………………………………………………….
2. 	………………………………………………………………………………………………………………
będącym Wykonawcą 
uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Wierzchowo/WiK Sp z o. o. w Resku, zwana dalej Podmiotem Upoważnionym.

1.	Przedmiot i termin gwarancji.
1.1 		Niniejsza gwarancja obejmuje całość zadania pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo” określonego w Kontrakcie (dalej również „Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upoważnionego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za całe zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu Upoważnionego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie2.2.
1.2         Termin gwarancji wynosi …………… miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.
1.3	Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego. 

2.	Obowiązki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upoważniony jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) za szkodę, jakiej doznał Podmiot Upoważniony na skutek wystąpienia wad;
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia;
e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).
2.2		W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b) terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f).
   Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Podmiot Upoważniony będzie uprawniony do dochodzenia   odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.
2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

3.   Przeglądy gwarancyjne.
3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku (w I półroczu), w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.
3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upoważniony, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upoważniony oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upoważnionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upoważniony niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

4.   	Tryby usuwania wad.
Zakłada się następującą klasyfikację wad i usterek:
4.1	Poważne wady/usterki - Awarie.
Za Awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
4.2	Pozostałe wady/usterki — Wady.
Za Wady będą uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
4.3        Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:



	
	Rodzaj Awarii/Wady
	Wymagany czas reakcji
	Powiadomienie

	A.


	Awarie powodujące brak możliwości eksploatacji jakiejkolwiek części obiektu 
	Potwierdzenie przyjęcia głoszenia i określenie  sposobu naprawy
	24h
	Podmiot Upoważniony powiadamia wskazaną osobę u Wykonawcy



	
	
	Całkowite usunięcie awarii
	24h
	

	B.


	Awarie powodujące ograniczenie możliwości eksploatacji jakiejkolwiek części obiektu
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu naprawy
	24h
	Podmiot Upoważniony powiadamia wskazaną osobę u Wykonawcy



	
	
	Całkowite usunięcie awarii
	7 dni
	

	C.


	Wady nie wpływające bezpośrednio na eksploatację jakiejkolwiek części obiektu 
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu naprawy
	48h
	Podmiot Upoważniony powiadamia wskazaną osobę u Wykonawcy



	
	
	Docelowe usunięcie wady 
	14 dni
	

	D.
	Wady pozostałe
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu naprawy 
	48h
	Podmiot Upoważniony powiadamia wskazaną osobę u Wykonawcy


	
	
	Docelowe usunięcie wady 
	W zależności od rodzaju wady w terminie uzgodnionym przez Strony
	


Klasyfikację Awarii / Wady określa wyłącznie Podmiot Upoważniony. 

Podmiot Upoważniony może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

4.4 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.
4.5 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upoważniony będzie upoważniony do:
a) usunięcia Awarii/Wady lub zlecenia usunięcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwróci Podmiotowi Upoważnionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie lub obejście Awarii / Wady, włączając w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upoważniony. Takie działanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
b) zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości wskazanej powyżej, aż do czasu usunięcia Awarii / Wady (niezależnie, przez kogo nastąpiło),
c) skorzystania z uprawnień określonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK. 

5.   	Komunikacja.
5.1	O każdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upoważniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub pisemnie (wg wyboru Zamawiającego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
	Zarówno Podmiot Upoważniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Awariach.

6.           Postanowienia końcowe
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy.
6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.4 W sprawach spornych wyłącznie właściwy jest sąd powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu. 


PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Wykonawcy:


1.   	….............................................
          (imię i nazwisko / pieczątka imienna)

	….............................................
	(podpis)

	….............................................
 	(stanowisko)
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WYKAZ CEN

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Resku”


Kontrakt
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”
Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambuła
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn.: ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji  Resko – Wodnik II”
1.1 Uwagi ogólne
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.
Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.
Cena elementu będzie obejmować:
koszty bezpośrednie, w tym:
o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym:
o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
o koszty podróży służbowych personelu budowy,
o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami Wykazu Cen,
o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
o opłaty z wycinkę drzew,
o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,
o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;
o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).
1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby:
1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”.
2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto).
2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności.
3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
2. Płatności
Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót.
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogólne
3.1 Wyposażenie
3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności:
1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu,
3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót.
3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony.
3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów.
2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.
3.3 Stróżowanie.
Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania.
3.4 Wytyczenie i rzędne
Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.
3.5 Istniejąca infrastruktura
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.
2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone.
5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen.
3.6 Materiały i urządzenia
1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do zabudowy materiałów.
2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:
a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda Inżynier.
b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.

Tabela A Wymagania ogólne

	Lp.
	Opis
	Jednostka
	Kwota netto PLN

	1.
	Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowę.
	ryczałt
	

	2.
	Projekty wykonawcze ( wszystkie branże)
	ryczałt
	

	3.
	Dokumenty do uzyskania nowych warunków dostawy energii elektrycznej przez inwestora z uwzględnieniem istniejącej instalacji fotowoltaicznej
	ryczałt
	

	4.
	Dokumenty do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez inwestora
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji
	
ryczałt
	

	2.
	Inne niezbędne dokumentacje techniczne po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę ( projekty rozruchu, instrukcje eksploatacji, itp.)
	

ryczałt
	

	3.
	Dokumentacja rozruchowa wraz ze sprawozdaniem
rozruchu
	
ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Gwarancje i ubezpieczenia
	ryczałt
	

	2.
	Tablice informacyjne i organizacja robót
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:
	
	



Tabela B
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót
Budowlane – Montażowych


	Lp.
	Obiekt
	Kwota netto (PLN)

	1.
	Przepompownia ścieków surowych i dowożonych  (przebudowa)                                                                            Razem:
	

	1.1
	pompy zatapialne dla ścieków dowożonych (wymiana)
	

	1.2
	sygnalizatory poziomu ścieków dla ścieków dowożonych (wymiana)
	

	1.3
	Jako urządzenie cedzące krata zgrzebłowa  dla ścieków świeżych (wymiana)
	

	1.4
	pompa podwyższająca ciśnienie wody do płukania kraty dla ścieków świeżych (wymiana)
	

	1.5
	pompy zatapialne dla ścieków świeżych (wymiana) 
	

	1.6 
	sygnalizator poziomu ścieków dla ścieków świeżych (wymiana)
	

	2.
	Komory oczyszczania BIOBLOK (przebudowa)             Razem:
	

	2.1
	ruszty napowietrzające w komorach tlenowych i tlenowej stabilizacji (przebudowa)
	

	2.2
	pomiar tlenu w komorach tlenowych i tlenowej stabilizacji (przebudowa)
	

	3.
	Pomieszczenie dmuchaw (przebudowa)                            Razem:
	

	3.1
	dmuchawy do napowietrzania komór tlenowych ( wymiana)
	

	3.2
	dmuchawy do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej             ( wymiana)
	

	3.3 
	dmuchawa do obsługi pomp mamutowych recyrkulacji i piaskownika (wymiana)
	

	3.4
	armatura zapewniająca zapewniająca poprawną pracę układu w stanach awaryjnych (budowa)
	

	4.
	Zagęszczacz osadu (przebudowa)                                   Razem:
	

	4.1
	Mieszadło – montaż mieszadła w miejsce istniejącej pompy
	

	4.2 
	Pompa pływająca do usuwania wody nadosadowej  - wymiana na dekanter
	

	5.
	Budynek odwadniania osadów (przebudowa) 
	

	5.1
	Stacja odwadniania osadów (przebudowa)                      Razem:
	

	5.1.1
	prasa śrubowa-slimakowa (budowa)
	

	5.1.2
	Pompa ślimakowa lub rotacyjna nadawy osadu (budowa)
	

	5.1.3
	Automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu (budowa)
	

	5.1.4
	Pompa podwyższająca ciśnienie wody do płukania prasy (budowa)
	

	5.1.5
	Przenośnik ślimakowy osadu (budowa)
	

	5.2
	Instalacja higienizacji osadów (budowa)                         Razem:
	

	5.2.1
	Przenośnik ślimakowy wapna (budowa)
	

	5.2.2
	Mieszacz osadu z wapnem (budowa)
	

	5.2.3
	Przenośnik osadu z wapnem (budowa)
	

	5.2.4
	Silos na wapno (budowa)
	

	5.3
	Pomieszczenie przyczepy na osad (budowa)
	

	6.
	Składowisko osadu odwodnionego (budowa zadaszenia składowiska - wiata)
	

	7.
	Budynek socjalno-techniczny ze sterownią (przebudowa instalacji zasilająco sterowniczych)
	

	 8. 
	Pomiar ilości ścieków oczyszczonych (budowa)
	

	9.
	Agregat prądotwórczy (budowa)
	

	10. 
	Dostosowanie istniejącego a także wykonanie nowych elementów systemu zasilania w energię elektryczną (przebudowa)
	

	11.
	Pełna automatyka procesu – swobodnie programowalny sterownik PLC o budowie modułowej z programem sterującym i wizualizacją procesów (budowa)
	

	12.
	Rozdzielenie zasilająco-sterujące z możliwością pracy ręcznej i automatycznej każdego urządzenia ze stanowiska sterowni (budowa)
	

	13
	Zakup ciągnika z osprzętem technologicznym wg PFU
	

	14
	Zakup przyczepy jednoosiowej
	

	15 
	Zakup kontenerów do przewozu osadów szt 4
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:
	





Tabela C
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów 



	Oznaczenie elementu
	Nazwa elementu
	Wartość (PLN)

	Tabela A
	Wymagania Ogólne
	

	Tabela B
	Roboty Budowlano Montażowe
	

	
	Razem A + B
Cena oferty (netto)
	

	
	VAT (23%)
	

	
	Razem cena oferty
(brutto)
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WYKAZ CEN

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”


Kontrakt
„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”
Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambuła
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn.: ,,Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”
1.1 Uwagi ogólne
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.
Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.
Cena elementu będzie obejmować:
koszty bezpośrednie, w tym:
o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym:
o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
o koszty podróży służbowych personelu budowy,
o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami Wykazu Cen,
o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
o opłaty z wycinkę drzew,
o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,
o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;
o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).
1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby:
1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”.
2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto).
2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności.
3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
2. Płatności
Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót.
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogólne
3.1 Wyposażenie
3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności:
1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu,
3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót.
3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony.
3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów.
2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.
3.3 Stróżowanie.
Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania.
3.4 Wytyczenie i rzędne
Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.
3.5 Istniejąca infrastruktura
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.
2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone.
5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen.
3.6 Materiały i urządzenia
1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do zabudowy materiałów.
2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:
a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda Inżynier.
b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.

Tabela A Wymagania ogólne

	Lp.
	Opis
	Jednostka
	Kwota netto PLN

	1.
	Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowę.
	ryczałt
	

	2.
	Projekty wykonawcze ( wszystkie branże)
	ryczałt
	

	3.
	Dokumenty do uzyskania nowych warunków dostawy energii elektrycznej przez inwestora z uwzględnieniem istniejącej instalacji fotowoltaicznej
	ryczałt
	

	4.
	Dokumenty do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez inwestora
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji
	
ryczałt
	

	2.
	Inne niezbędne dokumentacje techniczne po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę ( projekty rozruchu, instrukcje eksploatacji, itp.)
	

ryczałt
	

	3.
	Dokumentacja rozruchowa wraz ze sprawozdaniem
rozruchu
	
ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Gwarancje i ubezpieczenia
	ryczałt
	

	2.
	Tablice informacyjne i organizacja robót
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:
	
	



Tabela B
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót
Budowlano – Montażowych


	Lp.
	Obiekt
	Wartość netto (PLN)

	1.
	Zapewnienie ciągłości dostaw wody w trakcie modernizacji SUW                                                              
	

	2.
	Inspekcja kamerą odwiertów istniejących studni           
	

	3.
	Modernizacja dwóch studni z dostarczeniem trzeciej pompy głębinowej na zapas. Pompy głębinowe z oddzielnymi falownikami.
	

	4.
	Pomiar wody surowej dla każdej studni oddzielnie                                
	

	5.
	Budowa dwóch zbiorników do retencjonowania wody o pojemności co najmniej 250 m³ każdy
	

	6.
	Zespół uzdatniania wody (filtr + aerator) 
	

	7.
	System płukania filtrów
	

	 8. 
	System kolektorów łączących SUW ze zbiornikami retencyjnymi
	

	9.
	Układ pompowania II stopnia (zestaw hydroforowy) w pomieszczeniu pompowni. Pompy zaopatrzone w falowniki.
	

	10. 
	Pompa rezerwowa na zapas w zestawie hydroforowym
	

	11.
	Szafa sterownicza w pom. sterowni z układem sterowania
	

	12.
	Przepływomierz wody uzdatnionej (na wyjściu do sieci wod.)
	

	13. 
	Przetwornik ciśnienia do sterowania i stabilizacji ciśnienia w sieci
	

	14.
	Stacja sprężonego powietrza (dwie sprężarki)
	

	15. 
	chlorator
	

	16 .
	Instalacja elektryczna
	

	17. 
	System ogrzewania pomieszczeń technicznych (elektryczny)
	

	18.
	System wentylacji z osuszaczami
	

	19.
	Remont pokrywy studni wód popłucznych
	

	20.
	Roboty budowlane                                                            Razem:
	

	20.1
	Modernizacja dachu (rozbiórka pokrycia i nowe pokrycie z termomodernizacją)
	

	20.2
	Obróbki blacharskie
	

	20.3
	Rynny i rury spustowe
	

	20.4
	Termomodernizacja budynku z elewacją
	

	20.5
	Drzwi wejśćiowe
	

	20.6
	Wymian drzwi wewnętrznych do pomieszczeń technicznych
	

	20.7
	Opaska wokół budynku z materiału przepuszczalnego
	

	20.8
	Malowanie pomieszczeń technicznych (ściany, sufity, stolarka) powyżej okładziny z glazury
	

	20.9
	Glazura w pomieszczeniach technicznych na wys. 2,0 m 
	

	20.10
	Podłoga z płytek gresowych przemysłowych w po. technicznych
	

	21.
	Ogrodzenie działki uzupełnienie
	

	22.
	Drogi dojazdowe wewnętrzne do studni głębinowych
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:
	
















Tabela C
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów 



	Oznaczenie elementu
	Nazwa elementu
	Wartość (PLN)

	Tabela A
	Wymagania Ogólne
	

	Tabela B
	Roboty Budowlano Montażowe
	

	
	Razem A + B
Cena oferty (netto)
	

	
	VAT (23%)
	

	
	Razem cena oferty
(brutto)
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WYKAZ CEN

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”

Kontrakt
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”
Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambuła
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”
1.1 Uwagi ogólne
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.
Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.
Cena elementu będzie obejmować:
koszty bezpośrednie, w tym:
o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym:
o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
o koszty podróży służbowych personelu budowy,
o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami Wykazu Cen,
o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
o opłaty z wycinkę drzew,
o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,
o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;
o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).
1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby:
1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”.
2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto).
2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności.
3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
2. Płatności
Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót.
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogólne
3.1 Wyposażenie
3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności:
1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu,
3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót.
3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony.
3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów.
2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.
3.3 Stróżowanie.
Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania.
3.4 Wytyczenie i rzędne
Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.
3.5 Istniejąca infrastruktura
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.
2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone.
5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen.
3.6 Materiały i urządzenia
1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do zabudowy materiałów.
2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:
a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda Inżynier.
b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.

Tabela A Wymagania ogólne

	Lp.
	Opis
	Jednostka
	Kwota netto PLN

	1.
	Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowę.
	ryczałt
	

	2.
	Projekty wykonawcze ( wszystkie branże)
	ryczałt
	

	3.
	Dokumenty do uzyskania nowych warunków dostawy energii elektrycznej przez inwestora 
	ryczałt
	

	4.
	Dokumenty do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez inwestora
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji
	
ryczałt
	

	2.
	Inne niezbędne dokumentacje techniczne po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę ( projekty rozruchu, instrukcje eksploatacji, itp.)
	

ryczałt
	

	3.
	Dokumentacja rozruchowa wraz ze sprawozdaniem
rozruchu
	
ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Gwarancje i ubezpieczenia
	ryczałt
	

	2.
	Tablice informacyjne i organizacja robót
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:
	
	



Tabela B
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót
Budowlano – Montażowych


	Lp.
	Obiekt
	Wartość netto (PLN)

	1.
	Zapewnienie ciągłości dostaw wody w trakcie modernizacji SUW                                                              
	

	2.
	Wymiana pomp głębinowych   szt. 2       
	

	3.
	Montaż obudów studziennych ocieplonych z ogrzewaniem szt. 2
	

	4.
	Instalacja technologiczna SUW:                                       Razem:  
	

	4.1
	Demontaż istniejącego układu hydroforni
	

	4.2
	Montaż zbiornika pośredniego kontaktowego
	

	4.3
	Montaż zbiorników filtracyjnych:
	

	4.3.1
	Odżelaziacze szt. 2
	

	4.3.2
	Odmanganiacze szt.2
	

	4.4
	Montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
	

	4.5
	Montaż rurociągów technologicznych
	

	4.6
	Montaż pompy płuczącej szt. 1
	

	4.7
	Montaż zestawu pompowego II stopnia
	

	4.8
	Montaż zestawu pompowego III stopnia o ile będzie potrzebny
	

	4.9
	Montaż armatury do automatyzacji procesów technologicznych
	

	4.10
	Montaż aparatury pomiarowej
	

	4.11
	Montaż instalacji sprężonego powietrza z dmuchawą
	

	4.12
	Montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych
	

	5.
	Rozbudowa budynku SUW z inst. wew. wod-kan.
	

	6.
	Budowa odstojników wód popłucznych szt. 3 z odprowadzeniem do rzeki Świerczyniec
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:
	
















Tabela C
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów 



	Oznaczenie elementu
	Nazwa elementu
	Wartość (PLN)

	Tabela A
	Wymagania Ogólne
	

	Tabela B
	Roboty Budowlano Montażowe
	

	
	Razem A + B
Cena oferty (netto)
	

	
	VAT (23%)
	

	
	Razem cena oferty
(brutto)
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WYKAZ CEN

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku – Wodnik III”

Kontrakt
Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku – Wodnik III”
Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambuła
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn  „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku – Wodnik III”

1.1 Uwagi ogólne
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.
Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.
Cena elementu będzie obejmować:
koszty bezpośrednie, w tym:
o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym:
o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
o koszty podróży służbowych personelu budowy,
o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami Wykazu Cen,
o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
o opłaty z wycinkę drzew,
o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,
o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;
o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).
1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby:
1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”.
2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto).
2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności.
3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
2. Płatności
Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót.
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogólne
3.1 Wyposażenie
3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności:
1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu,
3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót.
3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony.
3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów.
2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.
3.3 Stróżowanie.
Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania.
3.4 Wytyczenie i rzędne
Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.
3.5 Istniejąca infrastruktura
1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.
2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone.
5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen.
3.6 Materiały i urządzenia
1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do zabudowy materiałów.
2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:
a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda Inżynier.
b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.

Tabela A Wymagania ogólne

	Lp.
	Opis
	Jednostka
	Kwota netto PLN

	1.
	Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowę.
	ryczałt
	

	2.
	Projekty wykonawcze ( wszystkie branże)
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji
	
ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	1.
	Gwarancje i ubezpieczenia
	ryczałt
	

	2.
	Tablice informacyjne i organizacja robót
	ryczałt
	

	
	                                                                                 Razem:
	
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:
	
	
















Tabela B
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót
Budowlano – Montażowych


	Lp.
	Obiekt
	Wartość netto (PLN)

	1.
	Roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i chodników i usunięcie humusu                                                            
	

	2.
	Usunięcie istniejących drzew i krzewów     
	

	3.
	Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą
	

	4.
	Roboty ziemne 
	

	5.
	Roboty budowlane sieci wodociągowej około 1150 m z zasuwami odcinającymi w węzłach szt. 9
	

	6.
	Przepięcie istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej  21 szt. z zasuwami odcinającymi
	

	7.
	Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników
	

	
	Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:
	
















Tabela C
Zbiorcze Zestawienie  Kosztów 



	Oznaczenie elementu
	Nazwa elementu
	Wartość (PLN)

	Tabela A
	Wymagania Ogólne
	

	Tabela B
	Roboty Budowlano Montażowe
	

	
	Razem A + B
Cena oferty (netto)
	

	
	VAT (23%)
	

	
	Razem cena oferty
(brutto)
	




WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI
 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części III

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Resku”


I.  Wydajność Hydrauliczna oczyszczali            min = 6690 RLM
                                                         Qśrd.                               = 1200 m³/d
II. Efektywność oczyszczania                       BZT₅  -  25gO2/m³    lub min. % redukcji 70-90%
                                                                              ChZT  -  125gO2/m³   lub min. % redukcji 75%
                                                                              Zaw.og. - 35gO2/m³  lub min. 35%
III. Stacja odwadniania osadu  (przy szacunkowej dobowej ilości osadu: ok.55 m³/d  o uwodnieniu 98-99%)      
      Wymagana sucha masa osadu odwodnionego     18% - 20%
       Czas pracy instalacji nie dłużej niż 5 dni/tydzień, nie dłuższy 7h/d.
IV. Stacja higienizacja osadu 
      Dawka wapna do higienizacji osadu (200-300 kg/t s. m osadu)





































WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI
 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części I

”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 



I.  średniodobowe zapotrzebowanie na wodę                    min = 650 m³/d 
    Wydajność technologiczna                                            min =   35 m³/h
    Wydajność zestawu pompowego zasilającego sieć       min =   60 m³/h
    Ciśnienie do doboru zestawu pompowego                            =   5,5 bar
    Retencja wody                                                               min  = 500 m³
                                                   
II. jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).                     
                                                            
                                                                   
                                                                 

WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI
 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części IV

 
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”


 I.  średniodobowe  zapotrzebowanie na wodę                  min = 180 m³/d
    maksymalna dobowa wydajność stacji                         min = 125 m³/d 
    Wydajność zestawu pompowego zasilającego sieć       min =   30 m³/h
    Ciśnienie do doboru zestawu pompowego                            =   4,5 bar
    Retencja wody                                                               min  =   50 m³
    Dwustopniowy układ pompowania wody do sieci (I stopień o wydajności 25 m³/h, II stopień o trzech identycznych pompach o wydajności 12 m³/h każda sterowanych jednym falownikiem).                                              
II. jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).   
     Wszystkie wartości podane w specyfikacji należy zweryfikować po wykonaniu bilansu wodnego i uzgodnić z GZGK Wierzchowo.                  

Załącznik nr 15 do SIWZ

Opis techniczno-technologiczny



Wzór opisu techniczno-technologiczny – propozycja Wykonawcy

WYKONAWCA:
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczamy, że
przy realizacji niniejszego zadania zastosujemy urządzenia i materiały zgodne z poniższym opisem.
Wymaga się aby Wykonawca zawarł w opisie wszystkie wymagane informacje na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno- Użytkowym i potwierdzają parametry w nim wymienione a w szczególności potwierdzają Gwarancje technologiczne zebrane w załączniku nr 14 do  niniejszej SIWZ . Brak wymaganej treści w ofercie Wykonawcy traktowana będzie jako nie spełnienie warunków technicznych przez oferowane urządzenia.
Propozycja Wykonawcy winna zawierać, co najmniej opis opracowany zgodnie z poniższą kolejnością:
1.Kolejny rodzaj instalacji ciągu technologicznego.
2. Zastosowane urządzenie - typ, producent, parametry techniczne i karta katalogowa
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