Uwaga: Załącznik do Oferty stanowi integralną część Formularza Oferty
                                ZAŁĄCZNIK DO OFERTY  
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
NAZWA  ZAMÓWIENIA: „Ochrona dorzecza Drawy I Regi – etap II” realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO.
Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktu nr …........ pełna nazwa .......................................................................................................................

na budowę dla robót inżynieryjno- budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 3 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) COSMOPOL CONSULTANS Warszawa ul. Piekałkiewicza 7, tel. (48 22) 849 00 28.
(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
	
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 & 1.3
	Związek Miast Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Piskowa 6, 78-520 Złocieniec


	Nazwa i adres Podmiotu Upoważnionego
	1.1.6.20 & 1.14 & 4.4 & 12 &  14.7 & 14.8


	 Kontrakt nr 9 - Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 7, 72-315 Resko.

Kontrakt nr 7 – Gmina Łobez, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez



	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Lider konsorcjum 

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o.

ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów



	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3
	Kontrakt nr  7  
Kontrakt nr 9


	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	telefaks (telefaks winien być potwierdzony na piśmie)

	Prawo rządzące Kontraktem
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Rozpoczęcie robót
	8.1
	do 30 dni od wejścia Kontraktu w życie

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	do 14 dni po wejściu Kontraktu w życie

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	  8% ceny kontraktowej brutto

	Godziny pracy
	6.5
	6.00 - 22.00

	Kara umowna za zwłokę
	8.7
	0,1% Ceny Kontraktowej netto

	Maksymalna kwota kary za zwłokę
	8.7
	10% Ceny Kontraktowej netto

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	 Dla kontraktu nr 7: 250000,00 PLN, dla kontraktu nr 9: 200000,00 PLN a w I kw150000,00 PLN    

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis
	18.1(a)(b)
	7 dni od Daty Rozpoczęcia

	Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich
	18.3
	800000,00 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń

	Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy
	18.2
	115 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej

	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez
	20.6
	spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego


Podpis:

występujący w charakterze:

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:
Data: 

